附件1

河北省卫生健康委医学科学研究课题计划

验收指南

第一章  总则

第一条 为了进一步加强河北省卫生健康委医学科学研究课题计划管理，规范项目验收程序，根据国家和省科技计划（专项、基金）管理相关规定，特制定本指南。

第二条 项目验收范围。凡经省卫生健康委员会科技管理部门批准立项的各类科技计划（以下简称“科技计划”）项目等，各项目承担单位均应按本办法规定做好项目验收工作，履行项目承担单位的责任和义务。

相关科技专项计划项目另有验收管理办法的，按专项管理办法规定组织验收。

第三条 项目验收依据。科技计划项目验收以相关管理规定为依据，对项目研发内容、任务指标、经费管理和使用等情况进行评价。

第四条 项目验收原则。项目验收应当坚持实事求是、客观公正的原则，确保科技计划项目验收的严肃性和科学性。

提交的验收资料、实验数据的真实性，由项目负责人负责。验收组织单位和验收专家依据所提供验收资料以及验收现场作出相应验收结论。因提供验收资料不真实或编造相关科研数据等原因导致出具的验收结论不客观，验收组织单位和验收专家组不承担相应责任。

第五条 项目验收的主要内容包括：

（一）提供的验收资料是否齐全、规范；

（二）技术指标完成情况；

（三）项目获得的自主知识产权及经济社会效益情况；

（四）经费到位和使用情况。

第二章 验收申请

第六条 验收申请程序。项目负责人于科技计划项目完成后准备验收资料，并提出验收申请，经项目承担单位审核，并经所属设区市（含定州、辛集市）卫生健康委员会科技管理部门审查后，统一报送省卫生健康委审定。

第七条 项目验收资料。申请项目验收需向项目验收组织单位提交以下资料：

1．验收大纲；

2．验收申请书（一式1份）；

（1）项目组人员应在研究成果中有所体现，对成果无贡献的人员不能作为完成人员。

（2）项目完成人员名单原则上应与立项申报时保持一致，如有特殊情况确需人员变更，须填写人员信息变更表，并按要求说明原因。

3．项目实施工作总结报告；

4．项目科技报告（技术报告）；

5．验收函审表（5份）；

6．验收证书（一式3份）；

7．项目研究成果（专利、论文、操作规程、相关标准等）；

（1）应标注资助计划名称及编号，如非本立项名称和编号，须填写论文使用情况说明。

（2）有效核心期刊论文（综述除外）不少于3篇或SCI论文不少于1篇（SCI出具收录证明）。

8．经费决算报告，经费10万以上的项目须由会计事务所出具审计报告。

9．查新报告（2年内有效）

第三章  项目验收

第八条 项目验收形式。项目验收一般采用函审验收方式。项目经费50万元以上（含50万元）的科技计划项目应采用会议验收方式。

函审验收的程序主要包括项目负责人依据省卫生健康委科技管理部门抽取或确定的验收专家组名单聘请专家；专家依据提供的验收材料手写验收意见（含成果水平）；验收组长或副组长依据各位专家意见手写综合验收意见（含成果水平）并共同签字；项目负责人汇总相关材料并报验收组织部门。

会议验收的程序主要包括听取项目执行情况介绍；讨论质询；专家评议；验收专家组形成验收意见等。必要时可组织专家考察现场。

- 验收专家。科技计划项目验收实行专家负责制。项目组织验收应成立验收专家组，由相关领域技术专家组成。验收专家组成员一般不少于5人，专家至少来自3家不同单位。验收专家组成员由项目负责人提名，省卫生健康委科技管理部门根据项目所属技术领域和要求进行审核。

- 科技项目验收实行回避制度。项目承担单位和参加单位的专家不能作为验收组成员参加项目验收工作。验收组成员在项目验收时，认为与被验收项目承担单位或项目组成员存在直接利害关系时，应主动提出申请回避。

第十一条 验收专家职责。项目验收技术专家要依据项目负责人提交的验收资料，对项目的研发内容和技术指标的完成情况进行综合评价。财务专家要依据项目财务预算，对项目实施中的经费到位情况、财政经费管理使用情况和项目实施的经济效益进行评价。验收专家组同时还应当对被验收项目的组织实施、获取自主知识产权和人才培养情况进行评价，并对存在的问题和不足提出意见等建议。

验收专家要以科学的态度和方法，严格依照项目验收的程序和办法，实事求是，独立、客观、公正地对项目作出验收评价意见。项目验收专家对被验收项目的技术内容负有保密责任；对被审查的技术资料，不得擅自使用或对外公开。

项目通过验收的，项目结余经费按规定在2年内由项目承担单位统筹安排用于科研活动的直接支出。

第十二条 凡有下列情况之一的，可申请终止。

1.因不可抗拒因素造成，或因现有水平和条件难以克服或实现的技术，致使项目不能继续或不能完成研究开发内容和目标的;

2.项目研发的关键技术已由他人公开，致使本研究开发工作成为不必要的;

3.项目研发取得了目标产品，但由于市场变化进一步产业化应用没有意义的;

4.导致项目不能继续实施的其它原因。

要求申请终止的项目，应当由项目承担单位书面提出申请，同时提交第十二条第2、3、4相关证明材料，报省卫生健康委科技管理部门审核。

第四章 其他

第十三条 设区市（含定州、辛集市）卫生健康委（局）科技管理部门、项目依托单位、合作单位，要做好项目验收指导和服务工作。

第十四条  建立科技计划项目负责人科研信用制度。项目执行情况和验收过程中，负责人如存在涉嫌抄袭、弄虚作假等行为，通报所在单位；性质恶劣、后果严重的，将全系统通报，一并记入科研信用不良记录，3年内不得申报科技计划项目。

注：自2019年8月1日起，我委不再组织受理医学科技成果鉴定，由我委批准的医学科学研究课题计划评价方式统一改为验收，结题验收申请材料由各市（含定州、辛集市）卫生健康委（局）、省直相关单位初审合格后统一上报，我委集中受理时间为每周五全天（节假日除外）。

附件2

河北省卫生健康委医学科学研究课题计划

验收申请表

项目编号：

项目名称 ：

项目起止年月 ：

承担单位 ：                                          (盖章)

协作单位 ：

项目类别：

项目负责人：

申请验收单位:                                               (盖章)

验收组织单位:河北省卫生健康委员会                           (盖章)

填 报 日 期：

河北省卫生健康委员会

二○一九制

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限35个汉字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起始时间 |  | □□□□□□□□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目终止时间 |  |  |  |  |  |  | □□□□□□□□ |  |  |  |  |  |
| 成果第一完成单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 隶属主管局 | 代码 |  | □□□ |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所在地区 | 代码 |  | □□□ |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  | 单 位属 性 ( ) |  |  | 1.独立科研机构2.大专院校 3.工矿企业 4.集体个体5.其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 1._ ____ 2._____ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任 务 来 源 |  | ( ) |  |  | 1-省卫健委 2-计划外 3-其它 □□□□□□□□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目有无密级 |  | ( ) |  |  | 0-无1-有 |  |  |  | 密 级 |  |  |  | ( ) |  | 1-秘密 2-机密 3-绝密 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内 容 简 介 () 1—国家领先 2—国际先进 3—国内领先 4—国内先进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

技术资料目录

| 主 要 研 究 人 员 名 单 | 对成果的创造性贡献 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注：主要研制人员超过15人可加附页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 作 单 位（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 文化程度（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术职称 （学位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出生年月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 性别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |

| 承担单位意见 |  |
| --- | --- |
| 领导签字 (盖章) |  |
| 所属设区市（含定州、辛集市）卫生健康行政部门意见 |  |
| 领导签字 (盖章) |  |
| 省卫生健康委意见 |  |
| 领导签字 (盖章) |  |
| 验收形式 | 函审验收 |

附件3

河北省卫生健康委医学科学研究课题计划

函审验收表

项目编号：

项目名称:

承担单位:                                           （盖章）

协作单位：

项目主管单位: 河北省卫生健康委员会                  （盖章）

送审日期:

河北省卫生健康委员会

二○一九制

| 函审专家姓名 |  |  |  | 出生年月 |  |  |  |  | 技术职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度（学位） |  |  |  | 所学专业 |  |  |  |  | 现从事专业 |  |
| 专家所在单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 隶属 主 管 局 | 代 码 | □□□ |  | 名称 |  |  |  |  |  |
|  | 所在地区 | 代 码 | □□□ |  | 名称 |  |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 1. 2. |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目内容简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项 目 内 容 简 介（续）

技术资料目录

函审意见

函审专家签字： 单位盖章 年 月 日

附件4

河北省卫生健康委医学科学研究课题计划

验收证书

冀卫健科验字[    ]第         号

项 目 编 号：

项 目 名 称：

承 担 单 位：                                    （盖章）

协 作 单 位：

验 收 方 式：

验收主持部门： 河北省卫生健康委员会              （盖章）

验 收 日 期：

河北省卫生健康委员会

二○一九制

简要技术说明及主要技术性能指标

推广应用前景与措施

主要技术文件目录及来源

验收意见

验收组长： 副组长： 年 月 日

省卫生健康委意见

主管领导签字: （盖章） 年 月 日

| 项 目 承 担 单 位 情 况 | 单位 属性 |  |  |  |  |  |  |  |  | 注：1.完成单位序号超过8个可加附页。其顺序必须与验收证书封面上的顺序完全一致。 2.完成单位名称必须填写全称，不得简化，与单位公章完全一致，并填入完成和名称的第一栏中。其下属机构名称则填入第二栏中。 3.所在省市代码由组织鉴定单位按省、自治区、直辖市和国务院各部门及其他机构名称代码填写。 4.详细通信地址要写明省（自治区、直辖市）、市（地区）、县（区）、街道和门牌号码。 5.隶属省部是指本单位和行政关系隶属于哪一个省、自治区、直辖市或国务院部门主管。并将其名称填入表中，如果本单位有地方部门双重隶 关系，请按主要的隶属关系填写。 6.单位属性是指本单位在1.独立科研机构 2.大专院校 3.工矿企业 4.集体或个体企业 5.其他五类性质中属于哪一类，并在栏中选填1.2.3.4.5即可。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 隶属 省部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 详 细 通 信 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完 成 单 位 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

| 主 要 研 究 人 员 名 单 | 对成果的创造性贡献 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 作 单 位（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 文化程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术职称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出生年月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 性别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 验 收 委 员 会 名 单 | 签 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 职称职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现从事专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所学专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工 作 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鉴定会职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |